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Wniosek
Parafia pw. św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym

 a w jej imieniu proboszcz ks. Zdzisław Rogoziński uprzejmie prosi o wydanie zaleceń konserwatorskich dla prac remontowych związanych z kościołem, plebanią oraz kaplicą cmentarną.  
Spis prac, które naszym zdaniem należałoby wykonać przedstawia się następująco.
Prace przygotowawcze, badania, ekspertyzy.
- uzyskanie zaleceń konserwatorskich dla prac remontowych związanych z zabytkowymi budynkami parafialnymi – wytyczne konserwatorskie do projektu remontu

- inwentaryzacja budowlana budynków
- inwentaryzacja geodezyjna
- badania geotechniczne gruntu wokół budynków
- ekspertyza stanu technicznego obiektu ( w branży konstrukcyjnej i budowlanej)

- okrywki ścian fundamentowych, posadzki, ścian nadziemnych, konstrukcji sklepienia i więźby dachowej.

- badanie nawarstwień powłok malarskich na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni ścian w celu określenia kolorystyki kościoła zgodnej z prawdą historyczną 

- ekspertyza konserwatorska
- ocena stanu technicznego drewnianych elementów konstrukcyjnych  

Prace projektowe 
- wielobranżowy projekt remontu zgodny z wytycznymi konserwatorskimi 
- mapa do celów projektowych

- projekt architektoniczno – budowlany 
- opracowanie warunków ochrony pożarowej obiektu
- projekt architektoniczny wnętrza 

- projekt instalacji elektrycznych, oświetlenie wnętrza spójne z projektem wnętrza,
Projekt posadzki, podestów pod bocznymi ołtarzami, podesty kamienne w prezbiterium, nowy kamienny stół ofiarny i miejsce słowa.   
- projekt instalacji sanitarnych – obliczenie zapotrzebowania na ciepło, charakterystyka energetyczna, zagospodarowanie wód opadowych z dachu oraz utwardzeń na terenie kościoła z dala od ścian budowli, instalacja centralnego ogrzewania podłogowego, wentylacja grawitacyjna, wentylacja więźby

- projekt zieleni wokół kościoła, przejrzysty, przemyślany układ harmonizujący z bryłą kościoła ogrodzeniem i kapliczkami. 

- projekt konstrukcyjny (jeśli będzie konieczny) wzmocnienie stropu, więźby ?

-uzyskanie pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zatwierdzającej dokumentację projektową remontu

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę  
Prace ziemne i fundamentowe.
- odkopanie ścian fundamentowych, osuszenie ich, uzupełninie ubytków, naprawa i wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej w technologii zależnej od poziomu wód gruntowych. Najprawdopodobniej  zastosowana zostanie metoda iniekcji . 
- wykonanie ciężkiej izolacji powłokowej, przeciwwodnej na zewnętrznej płaszczyźnie ścian fundamentowych

- wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych 

- ułożenie folii kubełkowej w pionie jako zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- odkopanie rur spustowych odprowadzających wodę z dachu do gruntu 

- odprowadzenie wody opadowej z dachu powierzchniowo poza obręb ścian zewnętrznych budynku lub do zbiorników retencyjnych 
- wykonanie zasypek ścian fundamentowych 
- wykonanie opaski z kostki lub płyt granitowych o szerokości ok. 80 cm wokół ścian zewnętrznych
Prace wewnątrz kościoła:
- demontaż i wyniesienie wyposażenia wnętrza kościoła nie przedstawiającego wartości historycznej do miejsca bezpiecznego przechowywania.

- demontaż i przewiezienie wyposażenia wnętrza kościoła przedstawiającego wartość historyczną na miejsce konserwacji.

- demontaż drewnianych obudów podstaw filarów wewnętrznych

- demontaż promienników

- demontaż podestów bocznych ołtarzy

- likwidacja lamperii malowanych farbami olejnymi na ścianach i filarach
- likwidacja starej instalacji elektrycznej

- skucie płytek posadzkowych
- skucie płyty betonowej posadzkowej

- wybranie warstwy gruntu pod wykonanie nowych warstw posadzki 

- zagęszczenie gruntu na dnie wykopu

- ułożenie warstwy chudego betonu o grubości 15cm.
- wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej od wnętrza budowli na ścianach zewnętrznych i filarach wewnętrznych w technologii iniekcji. 

- ułożenie ciężkiej izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej na chudym betonie z wywinięciem na ściany zewnętrzne i filary wewnętrzne.
- ułożenie warstwy styropianu posadzkowego o grubości 20cm 

- ułożenie warstwy folii pod instalację c.o.

- ułożenie przewodów instalacji ogrzewania podłogowego na płaszczyźnie styropianu
- ułożenie szlichty betonowej zbrojonej o gr. 8cm- 10cm
- ułożenie płytek posadzkowych kamiennych (jasno szary i czarny granit lub biały i czarny marmur) wymiary płytek i wzór zgodny z układem pierwotnym
- wykonanie cokołów przyściennych granitowych o wysokości 20cm

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej – oświetlenie
- profesjonalne oświetlenie ołtarzy wraz z obrazami, wydobycie walorów architektonicznych wnętrza poprzez odpowiednie oświetlenie. Ukryte źródła światła np. nad gzymsami, oświetlenie filarów ?…  

- naprawa warstwy tynku na sklepieniu 

- profesjonalna konserwacja  malowideł na sklepieniu kościoła, odkrycie warstw zasłoniętych przez nieumiejętne malowanie.
- demontaż istniejących witraży

- demontaż istniejących okien 

- wstawienie okien od strony zewnętrznej – podział i technologia zgodne z wytycznymi konserwatorskimi i projektem. Przewidzenie kwater z możliwością automatycznego otwierania w celu przewietrzania i oddymiania. Wyposażenie ruchomych części okien w siłowniki hydrauliczne zintegrowane z czujkami dymu i włącznikami manualnymi. 
- zaprojektowanie nowych witraży i zlecenie ich wykonania . Montaż witraży od strony wnętrza kościoła. Uwzględnienie powierzchni przewietrzania w ramach płaszczyzn witraży 

- przygotowanie – mycie i gruntowanie ścian, sklepienia oraz powierzchni filarów kościoła  pod profesjonalne powłoki malarskie zgodne z wytycznymi konserwatorskimi.
- malowanie wnętrza kościoła zgodne z wytycznymi konserwatorskimi, jeden kolor złamanej bieli w celu wyeksponowania walorów zabytkowych ołtarzy i skupienia uwagi na głównym ołtarzu. Likwidacja wielu odcieni koloru żółtego. Likwidacja czerwonej nieszlachetnej, nie przystającej do rangi wnętrza wykładziny podłogowej.  Zastosowanie farb odpornych na zabrudzenia w strefach, które są na to narażone.
Dążenie do wnętrza harmonijnego poprzez ograniczenie wielości bodźców kolorystycznych. 

Prace na zewnątrz kościoła:
- wykonanie profesjonalnej konserwacji, renowacji elewacji budynku zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
- demontaż drzwi głównych

- wykonanie profesjonalnej konserwacji lub wykonanie kopii drzwi na bazie oryginału

- oczyszczenie elewacji

- zdjęcie nawarstwień farby

- profesjonalna naprawa tynku, rekonstrukcja uszkodzonych elementów dekoracyjnych
- demontaż dachówek osłaniających niektóre wystające elementy elewacji takie jak gzymsy, zwieńczenia pilastrów
- zastąpienie dachówek obróbkami blacharskimi

- wykonanie i uszczelnienie na styku parapetów zewnętrznych z blachy np. miedzianej ze ścianą przy wcześniej zamontowanych oknach 

- gruntowanie i przygotowanie do położenia nowej warstwy tynku
- ułożenie tynku renowacyjnego zgodnie z technologią wybranej firmy

- dążenie do jednego koloru na elewacji w celu subtelnego wydobycia walorów tektoniki ścian kościoła 

- zabezpieczenie elewacji przed gołębiami 

- rozbiórka dobudówki do zakrystii nie przedstawiającej wartości historycznej

- wykonanie dobudowy do kościoła nowej kubatury o funkcji większej zakrystii zgodnej ze współczesnymi standardami. Wytworzenie w dobudowie pomieszczenia zakrystii z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczeń technicznych rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenia technicznego instalacji C.O. 

Prace związane z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem
- modernizacja podestu wejściowego, zmiana materiału z kostki betonowej na płyty granitowe płomieniowane i szlifowane wg. wcześniej opracowanego i uzgodnionego  z konserwatorem zabytków projektu  

- przeformowanie ukształtowania terenu zarówno powierzchni utwardzonych jak i zielonych w kierunku na zewnątrz od budynku kościoła w celu powierzchniowego odprowadzania wody z dala od ścian obiektu. 

- wymiana kostki betonowej (w kolorze czerwonym) ułożonej wokół kościoła na bardziej szlachetną np. granitową – płyty płomieniowane wg. projektu

- wdrożenie nowej geometrii utwardzeń odpowiednio skomponowanej z terenem, kościołem, ogrodzeniem oraz projektem zieleni
- wytworzenie dojść do czterech kapliczek/ ołtarzy wokół kościoła

- renowacja ścian kapliczek w technologii i kolorystyce spójnej z budynkiem kościoła

- wykonanie opasek wokół kapliczek i wzdłuż ogrodzenia zabezpieczających przed ochlapywaniem i zabrudzeniem stref cokołowych budowli. 

- doprowadzenie instalacji elektrycznej do kapliczek

- wyposażenie kapliczek w instalację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

- renowacja ogrodzenia, likwidacja czerwonego wybarwienia czapy ogrodzenia w celu uzyskanie spójnego, przemyślanego i konsekwentnego efektu wizualnego 

- renowacja furty i bramy na teren kościoła. 

- wytworzenie miejsc na ławeczki zewnętrzne wkomponowanych w ukształtowanie utwardzeń
- projekt lub zakup jednakowych  ławeczek, współgrających estetycznie i kolorystycznie  z charakterem przestrzeni wokół kościoła

- urządzenie zieleni w przemyślany zaprojektowany sposób
Dzwon

- renowacja serca dzwonu

- renowacja dzwonu
- wyważenie serca i dzwonu 

- odpowiednie, właściwe  zamocowanie na wieży kościelnej
Uprzejmie prosimy o wydanie zaleceń konserwatorskich do planowanych prac remontowych, renowacyjnych, badawczych i projektowych.
                                                                  z  wyrazami szacunku 
                                                proboszcz ks. Zdzisław Rogoziński
Rada Parafialna 
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